附件

清远市科技计划自筹经费项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为进一步激发创新主体活力，营造良好的科研环境，规范清远市科技计划自筹经费项目管理，根据国家、省、市有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条 清远市科技计划自筹经费项目（以下简称“项目”）是指根据全市经济社会发展和科技创新需求，以科技政策引导，由独立法人单位承担，自筹经费，并在一定时期内组织实施的科学研究、技术开发、成果转化应用等相关科技活动。

根据年度工作重点，项目的支持类别可进行调整。

第三条 本办法适用于项目的申报、受理、评审、立项、管理、验收及终止结题等各环节的管理工作。

- 实施主体

第四条 项目管理的实施主体包括：市科学技术局、项目协助管理部门、项目承担单位、项目负责人、专业机构、专家等。

第五条 市科学技术局是项目的综合管理部门，根据职能配置及相关规定，单独或会同其他职能部门对项目进行综合协调管理。主要职责包括组织项目申报、评审、立项、管理、验收等。根据科技计划项目管理工作需要，可依照有关规定委托专业机构协助开展有关具体事务，并对其履职尽责情况进行监督检查。

第六条 项目协助管理部门是指具有项目推荐权的市直有关部门、县（市、区）科技行政管理部门和其他有关单位。主要职责包括审核项目申报单位信息；组织项目申报并按相关要求开展项目初审和推荐报送；督促检查项目实施情况，审查项目变更、验收、终止等有关材料；协调解决项目实施中的相关问题。

第七条 项目承担单位是指独立或联合申报科技计划项目，并具体实施和管理项目的单位,具体包括项目牵头单位和项目参与单位。项目牵头单位是指独立或牵头联合申报项目，履行项目实施主体责任的单位。项目参与单位是指通过与项目牵头单位合作，联合申报和实施项目并承担相应责任和义务的单位。主要职责包括建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度；对本单位的项目参与人员资格、信息进行审核，并按要求组织项目申报；组织项目实施和管理，及时完成项目目标任务，按规定提交项目验收申请或终止结题申请；报告项目实施过程中出现的重大事项，按规定报批需变更事项。

第八条 项目负责人是指项目承担单位直接负责项目实施和管理的责任人，在项目组成员中排名第一位。主要职责包括牵头组建项目组，并审核项目组成员信息；主持项目实施并按进度要求完成项目任务；及时报告项目实施过程中出现的重大事项，及时提交项目变更申请；完成项目约定任务后，及时提出验收申请并配合做好项目验收；无法继续实施的项目按规定提出项目终止申请并配合做好项目终止工作。

第九条 专业机构是指受市科学技术局委托，协助开展项目管理服务的第三方机构。主要职责包括遵守项目管理的有关规定，按照市科学技术局的委托，按时保质完成项目受理、形式审查、专家评审、实施管理、信用管理、验收与终止结题等受托任务；客观、及时向市科学技术局反映项目管理工作中发现的各类问题；自觉接受项目实施主体的监督。

第十条 专家是指接受市科学技术局或专业机构邀请并参与项目评审、验收、终止、咨询等活动的相关专业人员。主要职责包括按相关规定独立、客观、公正地提供个人专业评审、验收或咨询意见；严守保密规定，不得向任何单位和个人泄露被评审项目和项目承担单位的有关信息；主动申请回避与项目承担单位有利益关系的相关工作；自觉接受相关部门的监督。

第三章　项目申报与受理

- 第十一条 项目申报通知发布。根据全市经济、社会、科技发展规划和市委、市政府重点工作，市科学技术局会同市直有关单位编制年度申报通知，明确项目支持方向和范围、考核目标、申报条件、时间、程序和要求等内容，并于每年下半年向社会公开发布。

第十二条 申报项目的基本要求：

（一）项目承担单位

1.项目牵头单位注册地必须在清远市辖区内，且具有独立法人资格；

2.具有完成项目实施的工作基础、研发能力和条件，有健全的科研管理制度和财务管理制度;

3.没有被纳入科研诚信严重失信行为记录管理；

4.两个或两个以上单位联合申报的，须提供联合申报的协议或合同（所有参与单位签章后有效），明确各方权利、职责和义务。

（二）项目负责人

1.具有中级及以上职称或硕士研究生及以上学历的在职在岗人员；

2.承担的市级科技计划项目没有逾期1年未验收或终止结题的情况；

3.在研的市级科技计划项目2项（不含2项）以下；

4.同一年度只能牵头申报1项市级科技计划项目。

（三）项目内容

1.具有创新性、科学性和先进性，研究内容、技术路线、预算投入、预期目标明晰合理，验收指标量化可考核；

2.同一项目内容不得通过变换课题名称等方式在同一年度申报不同类别的市级科技计划项目，国家、省、市科技计划已立项项目不得重复申报。

- 项目实施周期

- 项目实施周期一般为2－3年，项目执行的起始时间一般不得早于项目申报开始时间（以当年项目申报通知明确的开始申报时间为准），不得迟于项目立项文件下达之日。

- 必备附件材料

1.项目承担单位法人证书（营业执照）复印件；

2.项目承担单位上年度资产负债表、利润表或收入支出表；

3.项目负责人对应的最高职称或学历证书及在职在岗证明材料；

4.科技查新机构出具的查新报告，报告出具日期须为项目申报截止日期前一年内；

5.涉及科研伦理的项目须提供伦理委员会的批件、涉及人类遗传资源活动的项目须提供承诺函等；

6.两个或两个以上单位联合申报的项目，须提供联合申报的协议或合同（所有参与单位签章后有效），明确各方权利、职责和义务；

第十三条 项目申报。符合条件的申报单位按照申报通知要求，通过“清远市科技业务管理阳光政务平台”提交申报材料，项目负责人和项目承担单位对申报材料的真实性负责。

第十四条 项目审核推荐。市直单位申报项目经本单位管理员审核后由市直主管部门审核并向市科学技术局择优推荐；县（市、区）单位申报项目由所在地科技行政管理部门审核后向市科学技术局择优推荐。

第十五条　项目受理。由市科学技术局或委托专业机构按项目申报时间要求统一受理申报材料，对逾期提交的申报材料不予受理。

第四章　项目评审与立项

第十六条 项目审查。由市科学技术局会同专业机构对申报项目进行形式审查。

有下列情况之一，将视为审查不合格，不能进入项目评审环节。

- 申报单位和个人不符合申报通知要求的；

- 项目已获得立项支持的或通过变换课题名称等方式再次申报的。

- 申报材料不齐，未按要求提供必备附件的；

（四）项目承担单位公章不齐的；

（五）项目组成员签字不齐的；

（六）伪造申报材料、公章的；

（七）项目未经项目协助管理部门组织推荐的；

（八）项目承担单位或项目组成员因违反科技管理规定被列入黑名单的；

（九）项目违背科研伦理道德的。

有上述第（六）项规定之情形的，纳入项目承担单位、项目负责人或项目组成员科研失信行为记录。

第十七条 项目评审。由市科学技术局或委托专业机构组织技术、管理等专家对申报项目的立项意义、创新性、可行性、预期社会效益等方面进行综合评价和打分。专家评审意见和评审分数是项目立项的重要参考依据。

项目评审按类别分组与区域分组相结合，采用网上评审方式进行。

- 评审专家应通过清远市科技业务管理阳光政务平台从省专家库随机抽选，每组参评项目的评审专家一般为3-5人（单数）。专家组任意两名成员不能为同一工作单位。

所有参与项目评审的专家实行回避制度，任何影响评审公正性的相关人员，均不得作为专家参与项目评审。

第十八条 项目立项。市科学技术局综合专家评审分数和意见、排名情况及其他相关要求，本着公平、公正、公开的原则，按照行政决策程序研究确定拟立项项目，经向社会公示后，下达立项文件。

第五章　项目实施管理

第十九条 项目立项文件下达后，项目申报书（含项目可行性报告）视为项目合同书，不另行签定合同。

第二十条 项目承担单位和项目负责人要履行项目组织实施的主体责任，项目参与人员要积极配合，按时完成申报书的各项研究任务和指标。

第二十一条 项目变更。项目变更包括项目参与单位变更、项目负责人变更、项目组成员变更、项目起止时间变更，项目牵头单位和项目内容的主要研究目标和考核指标原则上不得变更。项目执行过程中需要变更有关事项的，项目牵头单位应项目执行期内提交变更申请，详细说明变更的理由，并提交相关附件材料，经项目协助管理部门审核后，报市科学技术局批准同意后生效。

- 项目参与单位变更。项目参与单位变更须经项目牵头单位与原各参与单位协商一致后，由项目牵头单位提出申请，并提供变更前后所有承担单位的签字盖章协议，经项目协助管理部门审核后，报市科学技术局审批。

- 项目负责人变更。项目负责人因工作调离原单位、出国（境）、死亡伤病及其他重大原因导致无法履行工作职责时，可提出项目负责人变更申请。新项目负责人需具备与原项目负责人相当的专业技术能力和资格，且符合限项申请规定。由项目牵头单位提出申请，并提供变更前后项目负责人的签名，经项目协助管理部门审核后，报市科学技术局审批。

- 项目组成员变更。项目组成员因工作调动、出国（境）、死亡伤病及其他重大原因导致无法履行工作职责时，可对项目组成员进行变更。项目组成员变更后导致人员顺序出现空缺的，由原项目组成员依次递补，变更后的新项目组成员应在原成员后依次排序。项目组成员变更由项目牵头单位审批，报市科学技术局备案。

（四）项目起止时间变更。不能在执行期内完成目标任务需要延期验收的项目，由项目牵头单位提出延期申请，经项目协助管理部门审核后，报市科学技术局审批。原则上，项目延期不得超过2次，每次不超过1年。

（五）在项目执行期内，项目参与单位、项目负责人和项目组成员只允许变更一次。

（六）变更申请提交时间超过项目执行期终止时间的，原则上不再允许变更。

第六章  项目验收与终止结题

第二十二条 项目牵头单位应在项目执行期满后3个月内提出验收申请。如项目承担单位在项目执行期内已全面完成项目申报书中各项目标任务的，可在执行期终止日之前1年内申请提前验收。

第二十三条 专业机构根据项目所属技术领域选取验收专家，专家组对项目的研发内容和指标完成情况进行综合评价，形成验收结论，并对项目存在的问题提出意见建议。

第二十四条  验收指标要求：

（一）验收需完成申报书的研发内容和主要考核指标，提供的文件和资料齐全、数据真实。

（二）以发表论文为验收考核指标的项目，需满足以下要求：

1.项目执行期限内正式发表的研究性学术论文；

2.论文内容与项目研究内容密切相关；

3.论文的第一作者原则上应为项目组成员，项目负责人应为论文的第一作者或通讯作者，若第一作者不是项目组成员的，项目负责人必须是通讯作者。论文需在统计源期刊及以上等级期刊发表。

（三）以专利为验收考核指标的项目，需满足以下要求：

1.项目执行期限内申请或授权的专利；

2.专利所有权归属项目承担单位；

3.专利发明人包含项目负责人；

4.专利内容与项目研究内容密切相关；

5.专利应为发明专利（含PCT专利）或实用新型专利。

（四）以其他指标为验收考核指标的项目，需满足以下要求：

1.项目执行期限内获准或取得；

2.与项目研究内容密切相关；

3.获准或取得指标的主要依托单位为项目承担单位；

4.项目负责人是指标的主要完成人。

第二十五条 验收的结论分为通过、不通过两类。

（一）能按期保质完成项目申报书确定的目标任务，项目总体完成度达到80%（含）以上，且未发生科研失信行为的，验收结论为通过。

（二）验收不通过：被验收项目存在下列情况之一者，不能通过验收：

1.因非不可抗拒因素导致项目申报书确定目标任务总体完成度不到80%；

2.提供的验收文件、资料、数据弄虚作假；

3.未按相关要求报批调整事项；

4.其他不应通过验收的情况。

第二十六条 终止结题。终止结题分为主动终止结题和被动终止结题两类。

（一）主动终止结题。凡有下列情况之一的，项目牵头单位应及时提交主动终止结题申请:

1.项目实施过程中因不可抗拒因素致使项目不能继续实施或难以完成原定目标任务的；

2.因项目研发的内容和关键技术已由他人公开，致使项目研发工作成为不必要的；

3.导致项目不能正常实施的其他原因。

- （二）被动终止结题。项目承担单位出现以下情形，由市科学技术局启动或由项目协助管理部门提请市科学技术局启动被动终止结题程序。

- 1.拒不配合在规定时间内申请验收或主动终止结题的；

- 2.出现严重的知识产权纠纷的；

- 3.项目承担单位已被注销，法人主体资格不存在或无法取得联系的；

- 4.项目实施过程中出现严重违规违纪行为，严重科研不端行为，违反科研伦理，不按规定进行整改或拒绝整改的；

5.其他严重影响项目履约的情况。

有上述第（二）项第1种情形的，项目负责人三年内不得申报市级科技项目。

第七章  诚信管理

- 第二十七条 市科学技术局按照省、市有关科研诚信管理制度对有关实施主体实行诚信管理，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。对纳入科研失信行为记录的实施主体，视情节轻重，取消其一定期限直至永久参与市级科技项目和推荐申报国家和省科技项目的资格。

第二十八条 各相关单位和个人应当严格遵守科技计划管理的各项规定，恪守科学道德准则和诚信要求，自觉接受有关方面的监督。

第八章　附则

第二十九条 本办法自2022年X月X日起实施，有效期五年。

第三十条 本办法由清远市科学技术局负责解释。